鄂府办发〔2021〕88号

鄂尔多斯市人民政府办公室关于

印发2021年市政府工作部门“向市民报告

听市民意见请市民评议活动”

专项工作方案的通知

各旗区人民政府，市人民政府各部门，各直属单位，各大企事业单位：

经市人民政府同意，现将2021年市政府工作部门向市民报告听市民意见请市民评议活动《文稿筹备工作方案》《组织保障工作方案》《市民代表选聘方案》《自愿报名市民代表选聘方案》《自愿报名市民代表选聘方案》《技术保障工作方案》《监督检查工作方案》《新闻宣传工作方案》和《意见建议征集办理工作方案》9个方案印发给你们，请认真组织实施。

鄂尔多斯市人民政府办公室

2021年12月16日

文稿筹备工作方案

一、职责分工

（一）综合文稿材料起草工作

1.负责领导讲话、情况汇报、活动工作总结等文稿材料的起草工作。

2.负责做好部门述职报告起草指导工作，配合做好各部门述职报告材料的审核和网上公开。

（二）部门基本信息、业务目标收集发布和述职报告起草、课件制作指导工作

1.市人民政府办公室各政务科室负责收集分管口部门基本信息、业务目标（内容及格式见附件1—4），交文稿筹备组汇总，协调技术保障组做好相关内容网上发布工作。

2.市人民政府办公室各政务科室负责审核分管口部门述职报告、电子图板（图说政府工作）、课件，严把政治关、政策关、保密关、内容关。文稿筹备组联合市委宣传部，再次审核部门述职报告、电子图板（图说政府工作）、课件，严把公开关。

二、时间安排

（一）2021年12月20日前，市人民政府办公室综合一科完成市人民政府主要领导在市人民政府工作部门述职报告会上的讲话，提交市人民政府主要领导。

（二）2021年12月17日前，市人民政府办公室各政务科室完成分管部门基本信息、业务目标和述职报告、电子图板（图说政府工作）、课件审核工作，经分管副市长、副秘书长把关签字后交文稿筹备组。

（三）2021年12月20日前，联合市委宣传部，完成部门述职报告、电子图板（图说政府工作）、课件公开性审核工作。

（四）2021年12月24日前，将部门述职报告、电子图板（图说政府工作）、部门基本信息、业务目标交技术保障组通过网络向社会公布，将述职报告、部门职责交组织保障组汇编成册，将电子图板（图说政府工作）交新闻宣传组开展新媒体宣传。

（五）根据工作需要，适时完成向市民报告听市民意见请市民评议活动情况汇报、活动工作总结等文稿起草工作。

三、工作要求

（一）统一思想。各责任科室要充分认识活动的重要意义，统一分管口各部门的思想，调度各部门的积极性主动性创造性，全力做好综合文稿材料、部门述职报告起草和课件制作指导工作，坚决做到工作零失误零延误零差错，确保活动顺利开展。

（二）把好内容关。述职报告内容包括：一是2021年度职能目标完成情况；二是在深化“放管服”改革、“优化营商环境”等方面为企业、为群众办事所取得的成效；三是2021年人大代表建议、政协委员提案办理情况；四是政务服务各类热线、媒体监督曝光问题的解决办理情况；五是存在问题和“十四五”、2022年主要工作打算。要坚决杜绝避重就轻、泛泛而谈、态度不诚恳问题。属于协调、配合、帮助旗区完成的工作，应加以说明。

（三）把好质量关。把握四个重点：一是市民想听什么就着重报告什么，机关自身建设等市民接触较少的工作少写或不写；二是围绕市委、市人民政府中心工作，着力体现在“放管服”改革、“优化营商环境”方面为企业、市民服务的情况；三是语言要平实，具有亲民之风；四是篇章结构脉络清晰，可以灵活多样。

（四）把好程序关。述职报告字数要控制在2000字左右，不要寒暄、致谢之类的表达，报告称谓统一为“市民代表”。述职时间严格控制在10分钟以内，现场设置超时叫停系统，剩余1分钟时提醒一次，时间到提醒一次。各部门述职领导要提前熟悉内容，确保作报告流畅、完整。同时制作电子图板（图说政府工作，模板见附件5）解读本部门工作亮点，导语内容控制在200字以内，文件规格控制在5M以内，同步提供给新闻宣传组（用于媒体宣传）、技术保障组（用于鄂尔多斯政府网活动窗口内部门工作图文展示）。各部门在述职报告会现场的报告，原则上要与印刷版相同，个别内容可根据形势变化作适度调整，相关数据要更新至最新数据。凡提交的述职报告均要有部门主要负责人签字。

（五）把好课件关。述职课件用于会场播放，必须为幻灯片（PPT、PPTX）格式，内容应与领导述职内容和发给活动现场市民代表的述职报告册内容相符，手动播放。各部门需专门安排一名工作人员，在领导述职时到现场操作。课件画面采用16:9比例。字体大小和图片应调节到电视观众可以看清楚的程度。课件不得带有声音，不得内嵌视频。课件尽量不要突出上级和本部门领导个人形象。课件允许对图文进行优化处理，但不允许对其内容作篡改式处理。课件要经过本部门主要负责人审核。

附件：1.2021年度政府工作部门业务目标

2.部门基本信息

3.领导基本信息

4.内设（下设）机构基本信息

5.新媒体端“图说政府工作一张图”（样图）

6.文稿筹备组成员联系方式

附件1

2021年度政府工作部门业务目标

## 单位名称：            主要负责人：         联系人：	     联系电话：

| 类别 | 序号 | 目标名称 | 目标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

附件2

部门基本信息

| 机构名称 |  | 办公电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投诉电话 |  |  |
| 邮政编码 |  | 传真号码 |  |  |
| 办公时间 |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |  |
| 办公网址 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 职能 | 应与本部门网上公开职能相同。 |  |  |  |

附件3

领导基本信息

| 姓名 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作分工 |  |
| 姓名 |  | 职务 |  |
|  |  | 工作分工 |  |
| 姓名 |  | 职务 |  |
|  |  | 工作分工 |  |
| 姓名 |  | 职务 |  |
|  |  | 工作分工 |  |
| 姓名 |  | 职务 |  |
|  |  | 工作分工 |  |

附件4

内设（下设）机构基本信息

| 机构名称 |  | 办公电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投诉电话 |  |
| 邮政编码 |  | 传真号码 |  |
| 办公时间 |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |
| 职能 |  |  |  |
| 机构名称 |  | 办公电话 |  |
|  |  | 投诉电话 |  |
| 邮政编码 |  | 传真号码 |  |
| 办公时间 |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |
| 职能 |  |  |  |

附件5

新媒体端“图说政府工作一张图”（样图）

工 作 亮 点

附件6

| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王晓燕 | 市人民政府办公室四级调研员 | 15344004447 |  |
| 柳敏杰 | 市人民政府办公室综合一科科长 | 15924401129 |  |
| 张 弓 | 市人民政府办公室综合三科科长 | 13310349565 |  |
| 郭志彪 | 市人民政府办公室政务一科科长 | 13904779335 |  |
| 武兆坤 | 市人民政府办公室政务二科负责人 | 15147732233 |  |
| 杨永锋 | 市人民政府办公室政务三科科长 | 15247745111 |  |
| 陈 墩 | 市人民政府办公室政务四科科长 | 18004778302 |  |
| 邱利挺 | 市人民政府办公室政务五科科长 | 13704776102 |  |
| 高治国 | 市人民政府办公室政务六科科长 | 15047390727 |  |
| 刘瑞宗 | 市人民政府办公室政务七科科长 | 18047766716 |  |
| 朱敬源 | 市人民政府办公室政务八科科长 | 13614876675 |  |
| ★杜 鹃 | 市人民政府办公室文电科科员 | 18847188872 |  |
| ★张春芳 | 市人民政府办公室政务三科科员 | 15804802820 |  |
| ★孙震东 | 市人民政府办公室政务三科科员 | 18648365331 |  |

文稿筹备组成员联系方式

备注：标注“★”号为组内联络人。

组织保障工作方案

- 一、工作任务

（一）制定组织保障工作方案并组织实施。

（二）制定市民代表选聘方案和自愿报名市民代表选聘方案并组织实施。

（三）统计分析社情民意调查问卷和电话回访情况。

（四）制作、发放市民代表手册、评议票、社情民意调查表等。

（五）组织印制部门主要工作职责汇编、部门工作述职报告汇编等有关文件资料。

二、工作分工

抽调精干力量组成专项小组，明确分工、责任到人，确保“三民”活动组织保障工作顺利实施。

（一）沟通联络小组。市人民政府办公室政务二科负责组织保障工作组与联席会议办公室的沟通协调工作，要加强日常交流，做好相关工作沟通协调。负责对外与各相关部门单位联系，安排工作任务，组织各单位落实参加活动市民代表的报名工作，保障工作顺利开展。（责任人：郭志彪、武兆坤、娜荷芽、额尔德木图、刘书嘉、冯丽）

（二）工作推进小组。市统计局负责指导、开展市民代表和自愿报名市民代表选聘前期工作，制定市民代表和自愿报名市民代表选聘方案；负责起草市民代表选聘启事，并配合新闻宣传组做好选聘宣传；负责民意调查问卷、评议票、会场纪律调查票的调查平台搭建、调查系统测试、试调查，生成调查二维码和对应的调查网址；负责民意调查问卷的电话回访及数据统计分析；负责评议票、会场纪律调查票的数据统计与汇总工作，并上报汇总结果；负责参加活动市民代表及自愿报名市民代表的统计汇总工作，并上报联席会议综合协调组审核；负责制作、发放评议须知和调查二维码等相关资料；负责与综合协调组、会务保障组联系，落实市民代表手册相关内容，并制作、发放市民代表手册；负责指导各旗区、各有关部门做好民意调查问卷、评议票、会场纪律调查票的填报工作；负责社情民意调查结果赋分工作。（责任人：郭志彪、武兆坤、娜荷芽、倪玮、额尔德木图、刘书嘉、贾伟、冯丽）

（三）资料印制小组。市人民政府办公室政务二科负责部门主要工作职责和工作述职报告等有关资料的组织印制和汇编等工作（12月24日前）。（责任人：郭志彪、武兆坤、娜荷芽、额尔德木图、刘书嘉、冯丽）

三、工作要求

各专项小组要密切配合、强化沟通、步调一致，严格按照工作要求加快推进各项工作，确保在规定时间内圆满完成相关工作任务。

附件：组织保障组成员联系方式

附件

组织保障组成员联系方式

| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李瑞明 | 市人民政府办公室四级调研员 | 18647749969 |  |
| 武兆坤 | 市人民政府办公室政务二科负责人 | 15147732233 |  |
| 郭志彪 | 市人民政府办公室政务一科科长 | 13904779335 |  |
| 娜荷芽 | 市统计局普查中心主任 | 18504772025 |  |
| 倪玮 | 国家统计局鄂尔多斯调查队 综合科科长 | 13337073336 |  |
| 额尔德木图 | 市人民政府办公室政务九科副科长 | 13191369656 |  |
| ★刘书嘉 | 市统计局普查中心主任副主任 | 18747775544 |  |
| 贾 伟 | 国家统计局鄂尔多斯调查队 综合科副科长 | 15044927118 |  |
| ★冯 丽 | 市人民政府办公室政务二科科员 | 13384771987 |  |

备注：标注“★”号为组内联络人。

市民代表选聘方案

一、市级主会场

根据《2021年市人民政府工作部门“向市民报告听市民意见请市民评议活动”实施方案》（下称《方案》）确定的市级主会场市民代表构成和人数，由市活动联席会议办公室组织保障组负责组织协调市直有关部门选聘主会场市民代表。具体参会人员类别及数量按照活动实施方案附件4《市民代表人数比例及人员构成表》市级主会场要求确定。

二、旗区分会场

根据《方案》确定的旗区分会场市民代表构成和人数，由各旗区活动联席会议办公室负责本辖区市民代表选聘工作。具体参会人员类别及数量按照活动实施方案附件4《市民代表人数比例及人员构成表》旗区分会场要求确定。

三、主会场市民代表选聘办法

市民代表选聘采用随机抽样方法。首先，建立服务对象代表各类别、社会各界代表各类别和自愿报名市民代表样本框；其次，在不同样本框中按照一定数量等距抽取样本单位（个人）；最后，从抽取的样本单位（个人）中按照一定条件推选市民代表。

（一）建立样本框

1.服务对象代表样本框。市活动联席会议组织保障组按照服务对象归口管理职能，组织协调涉及的有关部门，分别建立重点项目单位、重点企业、小微企业、创客、个体经营者、新市民、事业单位、行业协会、商会、中介机构以及社区或村代表样本框（见附件）。样本框中每个单位（个人）的基本信息应包括：姓名、工作单位、职务、民族、政治面貌、身份证号码、手机号码等。

2.社会各界代表样本框。由市活动联席会议组织保障组协调有关部门提供市级党代表、人大代表、政协委员、民主党派、工商联、无党派人员名单以及群团组织名单、专家学者名单，形成各类别人员样本框资料（见附件）。样本框中每个单位（个人）的基本信息应包括：姓名、工作单位、职务、政治面貌、身份证号码、手机号码等。

3.自愿报名市民代表样本框。自愿报名市民代表通过登录鄂尔多斯市政府门户网站（http://www.ordos.gov.cn/）报名。由市行政审批和政务服务局负责网上报名人员汇总，按条件初选、分类后，按报名人员居住地交由市、旗区两级活动联席会议办公室审核、确认，形成自愿报名市民代表抽样框。具体详见《自愿报名市民代表选聘方案》。

（二）抽取样本单位（个人）

邀请市民代表（含自愿报名市民代表）在市级主会场、9个旗区分会场现场听取市人民政府工作部门负责人的报告。每组邀请不同的市民代表约1500人，其中市级主会场每组100人，各分会场（按照人口比例）每组共1400人（东胜区400名、康巴什区80名、达拉特旗230名、准格尔旗250	名、伊金霍洛旗175名、乌审旗110名、杭锦旗75名、鄂托克旗115名、鄂托克前旗65名），三组共4500人。

各组参加活动的场次应与市人民政府工作部门述职报告分组安排的场次相对应，确定的市民代表需要更多地了解相对应的述职单位工作情况。

1.服务对象代表

服务对象市民代表，按照不重复等距抽样方法，在每一类别样本框中均抽取三组样本，并由抽中的每一个单位推选1名或1名以上的市民代表。

部门市民代表，不按照抽样办法产生，而是对应市人民政府工作部门述职报告组内的单位构成，按照业务对口的原则确定参加单位，由每一个单位推选1名或1名以上的市民代表。

2.社会各界代表

社会各界市民代表，按照不重复等距抽样方法，在每一类样本框中直接抽出三组市民代表。原则上每名市民代表只代表一个类别参加一个组的活动，如在不同的类别被重复抽取，应调整。

社会各界代表中的群团组织市民代表，按照对市人民政府工作部门情况熟悉的原则，推选市民代表参加各组别的活动。

3.自愿报名市民代表

自愿报名者身份经市行政审批和政务服务局审核、确认后，按照随机抽样的方法抽取参加主会场代表名单。同时将各旗区抽样框按居住地原则分别反馈所属旗区，由各旗区按照同样方法抽取各自参加活动代表名单。

（三）推选落实市民代表

1.服务对象代表推选条件

（1）拥护中国共产党的领导，政治素养、文化素养较高，具有较高的参政议政意识和较强的社会责任感。

（2）遵纪守法、诚实守信、为人正直，具有较好的群众基础，关注政府工作，能够对各部门工作作出公平、公正的评价。

（3）年龄在18岁以上，身体健康，思维清晰，能够全程参加一个场次的述职报告会。

（4）非鄂尔多斯市户籍人员应在鄂尔多斯工作、学习、生活满一年以上。

（5）其它应具备的条件。

2.报送各类市民代表名单。市直各有关部门于2021年12月18日前向市活动联席会议办公室组织保障组报各代表名单，按照附件（部门选聘市民代表类别及人数）数量基础上扩大一倍报送（联系人：冯丽；联系电话：13384771987）。组织保障组统一上报联席会议办公室审核，如遇审核未通过人员，及时通知各相关部门调整。

3.落实各类代表参加活动。各类各组市民代表选定后，由会务保障组统筹各旗区、各部门告知并组织被选定代表本人作为市民代表按照时间、地点参加活动。

四、主要工作完成时间

（一）自愿报名代表网上报名，12月27日前完成。

（二）建立各类代表抽样框，12月20日前完成。

（三）抽取样本单位（个人），12月22日前完成。

（四）选聘市级主会场市民代表，12月30日前完成（参会自愿报名市民代表完成时间适当延后）。

（五）市行政审批和政务服务局审核、确认自愿报名者，12月28日前完成。

（六）涉及市直部门报送市民代表名单，12月18日前完成。

（七）各旗区活动联席会议办公室负责审核、确认、上报各自分会场名单，12月18日前完成（自愿报名市民代表完成时间适当延后）；市直各有关部门按照《2021年市政府工作部门“向市民报告听市民意见请市民评议活动”实施方案》附件4中的地区分会场人数基础上扩大一倍报送（联系人：冯丽；联系电话：13384771987）。

（八）市活动联席会议办公室组织保障组最终审核确定上报各类市民代表，12月30日前完成（自愿报名市民代表完成时间适当延后）。

五、相关要求

（一）各旗区分会场市民代表选聘工作，参照本方案执行，考虑各旗区人员身份和类别构成实际情况，允许在参加活动总人数的10%范围内适当调整，但应确保参加活动总人数。

（二）选聘各类代表人员时，应适当增加人数作为备选代表。

（三）主会场与各旗区分会场代表重复抽中时，确保代表参加主会场活动。

（四）每位代表只参加一次活动。

附件：部门选聘市民代表类别及人数

附件

部门选聘市民代表类别及人数

| 负责部门 | 代表类别 | 人数（人） | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市人大常委会办公室 | 人大代表 | 10 | 共30人，每场10人 |
| 市政协办公室 | 政协委员 | 10 |  |
| 市委组织部 | 党代表 | 10 |  |
|  | 第三方督查评议专家代表 | 15 | 鄂尔多斯市委党校资深教授，每场5人 |
|  | 机关事业单位代表 | 18 | 根据当日述职部门进行选聘，每场6人 |
| 市发展和改革委员会 | 重点项目单位代表 | 15 | 每场5人 |
| 市工业和信息化局 | 中央、自治区驻鄂单位企业代表 | 12 | 每场4人 |
|  | 小微企业代表 | 12 | 每场4人 |
| 市工商业联合会 | 行业协会、商会、中介机构代表 | 15 | 每场5人 |
|  | 重点民营企业代表 | 9 | 每场3人 |
|  | 市领导联系企业代表 | 30 | 每场10人 |
| 市国有资产监督管理委员会 | 市属企业代表 | 15 | 每场5人 |
| 市科学技术局 | 创客代表 | 12 | 每场4人 |
|  | 科研院所、专业技术人员代表 | 9 | 每场3人 |
| 市委统战部 | 民主党派、工商联、无党派代表 | 15 | 每场5人 |
| 市委宣传部 | 行风热线在线点评员代表 | 3 | 每场1人 |
|  | 媒体代表 | 9 | 每场3人 |
| 市行政审批和 政务服务局 | 自愿报名市民代表 | 15 | 每场5人 |
|  | 政务服务热线义务监督员代表 | 3 | 每场1人 |
| 市民政局 | 社区居民（农牧民）代表 | 21 | 每场7人 |
| 市市场监督管理局 | 个体经营者代表 | 6 | 每场2人 |
| 市公安局 | 新市民代表 | 9 | 每场3人 |
| 旗区人民政府办公室 | 旗区部门代表 | 27 | 东胜区、康巴什区、达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗，各选聘3人，共计27，每场9人 |

自愿报名市民代表选聘方案

一、人员安排

主会场和分会场共计选聘225名市民代表。

（一）主会场15名

每场次安排5名自愿报名市民代表，三场共计15名。

（二）分会场210名

各旗区设分会场，每场次根据本地区人口比例安排自愿报名市民代表。其中东胜区18名、康巴什区4名、达拉特旗11名、准格尔旗12名、伊金霍洛旗8名、乌审旗5名、杭锦旗4名、鄂托克旗5名、鄂托克前旗3名。每场次自愿报名代表合计70名，三场共计210名。

二、报名时间

报名自2021年12月20日至27日。

三、报名条件

（一）拥护中国共产党的领导，政治素养、文化素养较高，具有较高的参政议政意识和较强的社会责任感。

（二）遵纪守法、诚实守信、为人正直，具有较好的群众基础，关注政府工作，能够对各部门工作作出公平、公正的评价。

（三）年龄在18岁以上，身体健康，思维清晰，能够全程参加一个场次的述职报告会。

（四）非鄂尔多斯市户籍人员应在鄂尔多斯工作、学习、生活一年以上。

（五）其它应具备的条件。

四、报名方法

自愿报名市民代表登录鄂尔多斯市政府门户网站（http://www.ordos.gov.cn/），填写《市民报名登记表》。为方便市民参加评议，请就近选择所在旗区的分会场。报名人员只能选择主会场或分会场的一个场次，不能重复参加多个场次活动。

五、选聘办法

报名截止后，由市行政审批和政务服务局负责汇总、初选报名人员，将拟参加主会场、各旗区分会场人员名单报送市活动联席会议组织保障组，再次审核、确认报名人员。按照随机抽样原则，由市、旗区两级活动联席会议办公室分别负责确定参会市民代表，并于评议活动开始前一周分别通知市民代表参加活动时间、地点及相关要求。

六、时间及场次

按照活动实施方案（可登录鄂尔多斯人民政府门户网站查阅）要求，市人民政府工作部门述职评议会拟于2022年1月上旬，分三个场次（每个场次半天）进行。设市级主会场1个、分会场9个。自愿报名市民代表，主会场每场次选聘5人，共计15人；旗区分会场每场次70人，共计210人。

七、责任分工

组织保障组：负责制定选聘方案，组织起草选聘启事（包括报名填表说明、协调市行政审批和政务服务局生成二维码等），并汇总参加活动自愿报名市民代表。

监督检查组：负责选聘工作的监督，确保选聘工作公平公正。

新闻宣传组：负责发布自愿报名市民代表选聘启事（生成二维码同步链接报名表和活动总体方案），营造氛围，扩大影响力，引导广大市民积极参与，踊跃报名。

技术保障组：负责自愿报名市民代表报名初选、汇总工作，并组织各旗区按要求做好最终入选代表名单确定工作。

会务保障组：负责自愿报名市民代表资格审查确认工作。

附件：市民报名登记表

附件

市民报名登记表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 男（女） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  | 民族 |  |  |  |  |
| 现居住地 | ××旗（区）××街道（镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××路（村）××小区×号楼×单元×户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位及职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否为外来 务工人员 | 是（请注明来鄂起始日期××年××月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟参加会场 | 主会场 |  |  |  |  | 分会场 |  |  |  |  |  |
| 拟参加场次 | 第一场次 | 第二场次 |  | 第三场次 |  | 第一场次 |  |  | 第二场次 |  | 第三场次 |
| 是 否 服从调剂 | 服从任何调剂 |  | 只服从会场调剂 |  |  |  |  | 只服从场次调剂 |  |  |  |
|  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请如实填写，如发现所填信息与实际不符的，取消报名资格；

2.参加每个场次述职的部门名单详见《2021年市政府工作部门向市民报告听市民意见请市

民评议活动实施方案》。

会务保障工作方案

一、时间

2022年1月上旬召开。

二、地点

（一）主会场拟设在鄂尔多斯广播电视台1号演播大厅。

（二）各分会场由各旗区人民政府根据市民代表人数，综合考虑现场录播、疫情防控等因素科学合理安排。

三、主会场参加范围

（一）有关市领导。

（二）邀请市委、市人大常委会、市政协、市委组织部、市纪委监委有关领导参加。

（三）各部门主要负责人（三场共34人）。

（四）市民代表300人，由各旗区活动联席会议办公室负责落实并接送。

每场参会人数110余人，三场合计330余人。

- 四、会议议程

（一）第一场述职报告会议程

1.主持人介绍活动总体安排；

2.市领导致辞；

3.部门主要负责人述职；

4.部门主要负责人述职完毕后进入“局长通道”接受媒体采访（与下一位述职同步进行）；

5.主持人宣读填写评议票须知，市民代表现场评议。

（二）第二、第三场述职报告会议程

1.主持人介绍当日活动总体安排；

2.部门主要负责人述职；

- 3.部门主要负责人述职完毕后进入“局长通道”接受媒体采访（与下一位述职同步进行）；

4.主持人宣读填写评议票须知，市民代表现场评议。

五、职责分工

（一）会务保障组职责分工

1.市人民政府办公室会议保障科负责制定会务保障方案，对接市人民政府办公室各科室做好述职报告会，负责“局长通道”布置、组织全过程；负责收集发放活动工作手册、工作证件（述职报告证、市民代表证、工作证、记者证）、市民代表须知及会场相关文件资料，制作主会场“局长通道”背景；负责制作座次图；负责联系对接旗区，确保市民代表在述职报告会开场前20分钟到达会场，做好会议期间的秩序保障工作。

2.市人民政府办公室政务五科负责对接市公安局、市信访局对各旗区市民代表在主会场的现场身份核实工作，做好会场内外的安全保障工作。

3.对接组织保障组和技术保障组，做好主会场市民代表线上评议服务及必要的会场纸质评议票、纪律情况调查表的发放及投票工作。

- 4.与技术保障组对接做好会场PPT播放工作。

- （二）旗区和其它部门职责

- 1.各旗区人民政府办公室负责组织、落实、接送等在主会场参会市民代表各项工作；负责与市人民政府办公室相关科室共同做好主会场市民代表现场评议、秩序保障等工作。

- 2.市公安局全面负责安保、交通疏导工作，负责制定安全保卫方案，维护主会场内外治安秩序；负责主会场的安全检查和保障工作；负责市民代表的身份核实和主会场市民代表入场前的身份核实工作，负责指导分会场市民代表身份核实、安全保障等工作。

3.市信访局负责信访维稳工作；与市公安局配合做好市民代表的身份核实和主会场市民代表入场前的身份核实工作，指导分会场市民代表身份核实、信访维稳等工作。

- 4.市统计局负责确定在主会场参会市民代表人员名单，并将参会名单分组分场次交各旗区活动联席会议办公室及会务保障组。

- 5.市卫生健康委员会负责做好会议期间参会人员体温检测等疫情防控工作；做好述职报告会期间的医疗应急保障工作；负责指导分会场疫情防控工作。

- 6.市广播电视台负责会场服务工作；负责做好会场的消毒通风等工作；配合市公安局做好主会场内外安全保卫及进出车辆管理工作；配合市卫生健康委员会做好疫情防控工作。

7.市气象局负责提供述职报告会期间天气情况预报；鄂尔多斯电业局负责述职报告会期间对主会场及分会场的保电措施。

8.移动鄂尔多斯分公司、联通鄂尔多斯分公司、电信鄂尔多斯分公司负责通信保障工作。

六、分会场组织实施有关要求

（一）各旗区人民政府负责比照主会场标准做好分会场组织工作。

（二）各旗区人民政府与市统计局共同负责市民代表遴选工作，保证每场述职报告会的参会代表不重复，确保选聘的市民代表政治素养高、群众基础好、参政意识强，保证评议的公正性和代表性，真正能够反映市民真实意见建议。各旗区人民政府要与市公安局、市信访局共同做好市民代表名单审核确认工作，确保会场安全有序。

（三）各旗区人民政府负责通知并组织市民代表到会。各分会场代表、记者、工作人员均需佩证入场。

附件：1.会务保障组成员联系方式

2.述职报告会现场纪律须知

附件1

会务保障组成员联系方式

| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王晓华 | 市人民政府办公室二级调研员 | 13337069987 |  |
| 毕帅奇 | 市人民政府办公室会议保障科科长 | 15704770566 |  |
| 吕 剑 | 市人民政府驻北京联络处 驻市联络科科长 | 13394771325 |  |
| 郭志彪 | 市人民政府办公室政务一科科长 | 13904779335 |  |
| 武兆坤 | 市人民政府办公室政务二科负责人 | 15147732233 |  |
| 杨永锋 | 市人民政府办公室政务三科科长 | 15247745111 |  |
| 陈 墩 | 市人民政府办公室政务四科科长 | 18004778302 |  |
| 邱利挺 | 市人民政府办公室政务五科科长 | 13704776102 |  |
| 高治国 | 市人民政府办公室政务六科科长 | 15047390727 |  |
| 刘瑞宗 | 市人民政府办公室政务七科科长 | 18047766716 |  |
| 朱敬源 | 市人民政府办公室政务八科科长 | 13614876675 |  |
| ★孙国强 | 市人民政府办公室会议科保障科科员 | 18804770428 |  |
| 赵倩如 | 市人民政府办公室机关党委科员 | 13310304985 |  |
| 郝蛟熙 | 市人民政府办公室会议保障科科员 | 18994900993 |  |

备注：标注“★”号为组内联络人。

附件2

述职报告会现场纪律须知

2021年市人民政府工作部门向市民报告、听市民意见、请市民评议活动述职报告会进行现场录播。为确保播出效果，请注意以下事项。

一、请按照座次安排就座，注意个人坐姿及形象，不要打瞌睡、交头接耳。

二、请将手机关闭或调至静音状态。会议过程中请不要在会场接打手机，专心听会。

三、会议期间请不要随意走动，非特殊情况不要离开会场。会场外提供热水，如有需要请取用，但尽量不要多次进出。出入会场请服从引导人员安排，从会场正门轻声出入。

四、会场应急出口在会场北门，如遇紧急情况，请按照会场工作人员的引导有序撤离。

五、述职报告结束后，市人民政府工作部门的述职报告人请根据主持人提示先行退场。市民代表请按照主持人要求填写评议票，填写完毕提交后有序退场。

六、请男士着商务便装，女士穿着端庄大方、美观得体即可，与会人员全程佩戴口罩。

技术保障工作方案

一、主要职责

- 负责主会场技术保障和指导各分会场技术保障；负责活动专题网页、微信公众号内容、微信小程序的设计、开发和技术保障，开通手机征集意见建议和市民自愿报名渠道，为市民代表开通手机查阅资料的专用通道；负责现场录制述职视频并在述职报告会后通过网络向社会公布；负责活动录像、照片等影音资料的收集整理；负责主会场和各分会场电力保障。

- 责任分工

- 市人民政府办公室负责技术保障相关事项的统筹协调，负责制定《技术保障实施方案》；市委宣传部负责推送述职报告会相关新闻报道；市行政审批和政务服务局负责制定《网络互动技术保障方案》，负责在鄂尔多斯政府网和微信公众号开通活动专栏、专题，提前向社会公开各部门的工作职责、年度目标、书面述职报告和解读图板，开通手机征集意见建议和市民自愿报名渠道，为市民代表开通手机查阅资料的专用通道，述职报告会后通过网络向社会公布述职视频；市广播电视台负责现场录制述职音视频，负责述职报告会音视频资料的收集整理，负责各分会场技术指导，负责述职报告PPT播放设备与电视播放设备连接，负责指导各述职单位工作人员同步播放述职报告PPT；市工业和信息化局负责主会场互联网保障；鄂尔多斯日报社负责照片资料的收集整理；鄂尔多斯电业局负责制定《述职报告会主会场设施设备和供电保障方案》并组织实施，负责协调主会场、各分会场供电保障，负责指导分会场供电保障，负责主会场相关设施设备的保障；移动鄂尔多斯分公司、联通鄂尔多斯分公司、电信鄂尔多斯分公司负责所有会场光纤链路和手机信号及移动网络安全保障。

三、实施步骤

- （一）启动筹备阶段。各技术保障责任单位根据任务分工制定并完善技术保障分项方案，市人民政府办公室汇总形成技术保障总体方案。技术保障组召开会议研究总体方案，明确相关工作责任单位、分管领导和科室负责人，明确工作任务、时间进度和经费保障；市行政审批和政务服务局、市广播电视台完成硬件设备、软件开发、技术服务的采购租赁及人员聘请。

- （二）组织实施阶段。市广播电视台完成录播线路铺设、设备安装、联调联试，指导各分会场做好电视信号接收技术保障；市行政审批和政务服务局制作完成鄂尔多斯市政府网活动专栏、微信公众号活动专题制作，完成市民代表报名和征集意见建议及市民代表查阅资料功能开发；市广播电视台完成会场设施设备保供电安全排查；市工业和信息化局完成主会场互联网开通；鄂尔多斯电业局完成电力保障环节部署；移动鄂尔多斯分公司、联通鄂尔多斯分公司、电信鄂尔多斯分公司完成光纤电路铺设和安全保障参数对接工作。

- （三）合成演练阶段。按照正式述职会议程序和要求，进行全流程、全要素演练。市广播电视台做好录播、视频音频传输、述职报告PPT传输对接测试，组织录播演练，指导各述职单位做好述职报告PPT播放演练，指导分会场做好电视信号接收，做好主会场设施设备安全用电核查，开展突发事件应急演练；市行政审批和政务服务局协调各单位完成述职报告等图文资料上传，市民代表可以查阅资料，开通市民代表报名和意见征集通道；市工业和信息化局完成主会场互联网保障核查；鄂尔多斯电业局完成主会场、各分会场和广播电视台、移动鄂尔多斯分公司、联通鄂尔多斯分公司、电信鄂尔多斯分公司的电力保障核查，应急保障人员和设备全部到位；移动鄂尔多斯分公司、联通鄂尔多斯分公司、电信鄂尔多斯分公司完成光纤链路、手机信号和移动网络技术核查，达到信号传输要求。

- （四）工作保障阶段。市广播电视台人员、设备全部提前到位，做好电视、广播音视频传输、述职报告PPT传输等技术保障和述职报告会现场视频录制整理和主会场相关设备安全监测保障工作；；鄂尔多斯日报社做好主会场和各分会场照片拍摄整理；市委宣传部协调新闻媒体做好述职报告会新闻采编；市行政审批和政务服务局全程监控鄂尔多斯政府网和微信公众号运行状态，保障正常运行；市工业和信息化局做好主会场互联网保障工作；鄂尔多斯电业局做好主会场和各分会场电力保障；移动鄂尔多斯分公司、联通鄂尔多斯分公司、电信鄂尔多斯分公司做好光纤链路和手机信号及移动网络保障。

- （五）技术总结阶段。技术保障小组召开会议，分析评估总结各分项技术保障工作存在的问题、改进的措施，研究拟定创新的举措。各责任单位开展相关费用的支付。

- 四、组织机构

组    长：尹占义  市人民政府副秘书长

副 组 长：杨  燕  市人民政府办公室四级调研员

陈  曦  市委宣传部副部长

王晓东  市工业和信息化局副局长

郭  峰  市行政审批和政务服务局副局长

刘  党  市广播电视台台长

薛海霞  市大数据中心主任

田  斌  鄂尔多斯电业局局长

成    员：刘瑞宗  市人民政府办公室综合七科科长

杨  星	 市委宣传部新闻科科长

侯建军  市工业和信息化局信息化与软件

服务科科长

阿其图  市行政审批和政务服务局电子政务科长

附件：技术保障组成员联系方式

附件

技术保障组成员联系方式

| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨 燕 | 市人民政府办公室四级调研员 | 13847737272 |  |
| 刘瑞宗 | 市人民政府办公室政务七科科长 | 18047766716 |  |
| 杨 星 | 市委宣传部新闻科科长 | 19804770777 |  |
| 阿其图 | 市行政审批和政务服务局 电子政务科科长 | 15947376017 |  |
| 侯建军 | 市工业和信息化局信息化与软件 服务科科长 | 13847739292 |  |
| ★张 璐 | 市人民政府办公室政务七科副科长 | 13947769443 |  |
| 奥 丹 | 鄂尔多斯广播电视台技术制作部 主任 | 15332846363 |  |
| 张永宏 | 鄂尔多斯电业局生产技术部部长 | 13947738840 |  |
| ★张 骥 | 市行政审批和政务服务局 电子政务科科员 | 15204806616 |  |

备注：标注“★”号为组内联络人。

监督检查工作方案

一、任务目标

- 完成好监督检查组承担的会场秩序纪律检查工作，对活动相关情况进行监督检查，落实联席会议确定事项。

二、领导机构

- 组  长：陈喜荣  市人民政府副秘书长

- 副组长：徐艺哲  市人民政府办公室二级调研员

- 朱永霞  市直机关工委副书记

- 贾向阳  市人力资源和社会保障局副局长

- 刘爱东  市统计局副局长

- 成  员：谷  岩  市人民政府办公室人事科科长

- 王雍平  市人民政府办公室督查室主任

- 刘晓梅  市人民政府办公室机关纪委专职副书记

三、工作安排

- （一）会前工作

- 1.制定监督检查工作方案。完成方案的起草，明确工作进度和任务分工。（责任人：李冲辉）

- 2.选定培训工作人员。按要求完成监督检查人员的初选（市人民政府办公室4人、市直机关工委2人、市人力资源和社会保障局11人、市统计局1人），适时召开监督检查组会议确定人选，各旗区分会场9人由市人力资源和社会保障局指派，要达到熟悉活动流程、能够处置会场一般情况的要求。（责任人：李冲辉）

- 3.做好会场检查工作。全面查验会场，提醒工作人员做到举止文明、认真履职，做好疫情防控工作，监督检查工作人员佩戴口罩、佩带证件等事项，处理处置和监督检查组有关的各种情况。各旗区分会场9人参照执行，向市人力资源和社会保障局副局长贾向阳报告分会场检查情况。（责任人：李冲辉）

- （二）会中工作

- 1.做好主会场引导工作。引导经公安机关审查通过的市民代表有序入座，询问并引导使用非智能手机市民代表到指定区域，在入场处提供口罩和消毒水等防疫用品，由专人负责填写主会场到会人数报市人民政府副秘书长陈喜荣。各旗区分会场9名工作人员参照执行，及时向市人力资源和社会保障局副局长贾向阳报告分会场市民代表人数，市人力资源和社会保障局副局长贾向阳将分会场到会人数报市人民政府副秘书长陈喜荣。（责任人：李冲辉）

- 2.监督检查现场秩序。对工作人员进行分工，指定各自负责区域，活动会场出席如市民代表出现打瞌睡、交头接耳、手机铃响、人员走动频繁等影响会场秩序的情况时，要及时提醒劝止。遇有突发情况要及时报市人民政府副秘书长陈喜荣。各旗区分会场的9名工作人员参照执行，向市人力资源和社会保障局副局长贾向阳报告分会场秩序情况。（责任人：李冲辉）

- 3.做好退场维护工作。根据主持人指挥，组织市民代表有序退场。（责任人：李冲辉）

- （三）会后工作

- 完成好联席会议监督检查组安排的其他工作。（责任人：李冲辉）

- 四、工作要求

- （一）加强组织领导。各牵头责任人对照责任分工细化任务，要将任务落实到具体工作人员和时间节点，工作人员做好衔接配合、合力推进，确保监督检查责任全覆盖、管理无真空。

- （二）明确督检内容。各牵头责任人和工作人员要认真领会职责要求并熟悉工作内容，做到心到、眼到、手到，突出监督检查重点环节，以认真负责的态度确保评议活动圆满完成。

- （三）压实工作责任。各牵头责任人和工作人员要严格遵守活动的各项纪律要求，加强对各项工作的监督检查，以监督检查促任务落实，对认真负责、遵章守纪、处置得当的工作人员向综合协调组提出褒奖建议，对重视不够、措施不力、工作推动慢的工作人员在一定范围内通报批评。

附件：监督检查组成员联系方式

附件

监督检查组成员联系方式

| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐艺哲 | 市人民政府办公室二级调研员 | 13154778885 |  |
| 谷 岩 | 市人民政府办公室人事科科长 | 13704770078 |  |
| 王雍平 | 市人民政府办公室督查室主任 | 13904775333 |  |
| 刘晓梅 | 市人民政府办公室机关纪委专职副书记 | 15354939187 |  |
| ★李冲辉 | 市人民政府办公室督查室科员 | 15849744648 |  |

备注：标注“★”号为组内联络人。

新闻宣传工作方案

一、宣传安排

（一）预热阶段宣传

各有关部门提供新闻通稿等宣传素材，活动新闻宣传组负责组织媒体开展宣传。新闻通稿等宣传素材要围绕党的十九大精神及市委、市人民政府重点工作，特别是要结合2021年以来我市改革、发展、创新等一系列重点工作等组织。

1.活动启动宣传。市、旗区两级媒体及所属新媒体平台要持续、滚动向社会广泛发布活动启动消息，及时发布征集意见建议启事，扩大活动的知晓率、影响力，全方位向社会公开征集意见建议，引导市民持续关注、充分参与到活动中来。

2.部门亮点工作宣传。鄂尔多斯日报开设“向市民报告听市民意见请市民评议增强群众获得感幸福感安全感”专栏，专题刊发各部门亮点工作材料。参加公开述职活动的市人民政府工作部门要挖掘市民关注的年度亮点工作素材，每个单位撰写1篇新闻通稿，篇幅控制在1500字以内（内容在部门述职报告的基础上按新闻通稿要求作修改，样稿见附件2），可附相关照片。

3.“图说政府工作”专题宣传。对34个部门设计和制作的“图说政府工作一张图”，组织新媒体宣传。

4.举行专题新闻发布会。由市人民政府相关领导通报活动总体筹备情况，发布市人民政府工作部门述职报告会举办时间、地点等信息。

（二）述职阶段宣传

1.采访述职部门负责人。在活动述职现场，设立“局长通道”采访区。部门负责人述职完毕后，根据媒体要求，由新闻宣传组人员引导至采访区，接受媒体采访。每组安排4个受访部门（见附件3），受访部门要提前与相关媒体人员做好沟通，了解媒体采访需求，做好受访准备。

2.采访主会场市民代表。在述职报告会前、会后，组织部分市民代表接受媒体采访，畅谈参与活动的感受、体会和提出的意见建议情况等。

（三）会后阶段宣传

1.做好述职报告会的录播。活动整体结束后，市广播电视台要择机进行节目录播，旗区组织本地电视台转播。

2.做好部门负责人报告会录像网上公开。组织鄂尔多斯政府网、鄂尔多斯新闻网等网络媒体集中上传部门负责人报告会录像，供市民点击回看。

3.意见建议办理工作宣传。对活动期间市民提出的意见建议，各有关部门要根据办理工作进展，适时向新闻宣传组提供宣传线索和宣传素材，新闻宣传组将统一组织媒体宣传报道。

4.社会各界反响报道。组织市属媒体采访社会各界、各条战线的广大干部群众，全面反映大家对活动开展的热烈反响。

二、具体要求

活动宣传工作环节多、持续时间长，各旗区、各有关部门要高度重视、认真组织，确保各项工作落实到位、衔接顺畅。

（一）确定工作联络人。请各旗区、各有关部门，分别确定1名活动宣传工作统筹联络人，全面负责与本旗区、本部门有关的宣传材料报送、现场采访协调等工作，于2021年12月16日前将联络人名单（见附件4）提交至新闻宣传组。

（二）确保宣传文稿图片质量。各有关部门要结合意见建议办理和年度工作亮点，精心撰写新闻通稿、制作宣传图片。按照“谁发布谁负责”的原则，各部门主要领导要亲自审核把关宣传内容，确保宣传材料内容客观真实，宣传图片格式规范、风格统一。

（三）严把保密关。严格执行各项保密规定，确保宣传内容不涉密。同时，对敏感度高、容易引发舆情的工作内容，要把握好宣传尺度。

（四）组织好活动转播收听收看的引导工作。各旗区、各有关部门，要认真做好述职报告会录播、重播等的宣传告知工作，积极引导广大机关干部、党员、群众认真收听收看，提高节目收视（听）率，扩大政府施政工作情况知晓度。

各旗区、各有关部门要严格按照本方案要求开展新闻宣传工作，对因工作不重视、措施不到位等给活动带来不利影响的，将按年度综合考核有关规定扣分。

三、组织机构

组    长：陈  曦  市委宣传部常务副部长、精神文明建设

委员会办公室主任

副 组 长：贾慧平  市人民政府驻北京联络处办公室主任

乔锦丽  市委网络安全和信息化委员会办公室副主任

成    员：杨  星  市委宣传部新闻科科长

参与述职报告的34个市人民政府工作部门的宣传科室负责人

附件：1.新媒体端“图说政府工作一张图”专题宣传参与

部门名单

2.xx市住房公积金管理中心全面推进“一次办好”

打造公积金服务“升级版”（样稿）

3.述职部门受访名单

4.活动宣传工作联络人名单

5.新闻宣传组成员联络名单

附件1

新媒体端“图说政府工作一张图”

专题宣传参与部门名单

| 市发展和改革委员会 | 市科学技术局 | 市人民政府办公室 |
| --- | --- | --- |
| 市财政局 | 市民政局 | 市人民政府金融工作 办公室 |
| 市住房和城乡建设局 | 市卫生健康委员会 | 市文化和旅游局 |
| 市行政审批和 政务服务局 | 市教育体育局 | 市商务局 |
| 市统计局 | 市医疗保障局 | 市国有资产监督管理 委员会 |
| 市应急管理局 | 市市场监督管理局 | 市民族事务委员会 |
| 市审计局 | 市公安局 | 市退役军人事务局 |
| 市城市管理综合执法局 | 市司法局 | 市人力资源和社会保障局 |
| 市自然资源局 | 市信访局 | 市农牧局 |
| 市交通运输局 | 市工业和信息化局 | 市林业和草原局 |
| 市生态环境局 | 市能源局 | 市水利局 |
|  |  | 市乡村振兴局 |

附件2

xx市住房公积金管理中心

全面推进“一次办好”打造公积金

服务“升级版”（样稿）

“一次办好”既是今年省、市重点部署的改革任务，也是市住房公积金管理中心贯彻落实党的十九大精神和以人民为中心的发展思想重点推进的工作举措。为将“一次办好”改革落到实处，市住房公积金管理中心以增强群众满意度和获得感为目标，加大力度精简证明材料、压缩办理时限、提高网办效能，全力打造办事材料更简、办事效率更快、办事体验更优的“升级版”公积金服务。

- 一、材料更“简”。积极开展减证便民行动，系统梳理优化业务流程，大幅精简公积金业务办理要件。对7项贷款业务和22项归集业务的办理要件进行优化调整，精简户口簿、房屋平面图、解除劳动关系证明、终止劳动关系证明等办理要件共34件。同时，多项业务取消复印件，企业办理单位开户等4项对公业务无需提供营业执照复印件，职工本人办理商贷自助提取签约等6项归集业务和全部贷款业务，无需提供身份证复印件，群众办事更加便捷。

- 二、速度更“快”。逐项理公积金贷款前、中、后各业务环节，着力压缩办理流转时限，切实提高公积金贷款工作效率。贷前，优化楼盘签约流程，将签约模式由“封顶签约”调整为“预售答约”，开发商取得预售许可证即可与公积金中心开展贷款合作，各区市公积金管理处自受理签约申请，现场看房至合作协议出具不超过5个工作日，报市管理中心审批不超过2个工作日，进一步提高合作效率，今年1—10月份，全市共有179个新开楼盘办理了公积金贷款签约。贷中，加快审批流转速度。针对纯公积金贷款业务，从受理申请至审批完成出具借款合同由不超过10个工作日缩减至不超过5个工作日；针对组合贷款业务，由指定组合贷款商业银行调整为全面放开，实现了受托银行与抵押权银行分离，职工申贷更加省时。在贷款放款环节，将放贷条件由“按工程进度放款”调整为“取证放款”，公积金中心在取得房屋抵押权证后在3个工作日内发放贷款。贷后，提升便民服务效能。全面开展贷款材料邯寄送达，由市住房公积金管理中心免费为职工邮寄贷款相关材料，让申贷职工少跑腿、好办事。

- 三、网办更“优”。以提升群众办事体验为落脚点，依托住房公积金网上营业厅和微信智慧营业厅两大线上业务平台，全面优网办服务。一是实现全线公积金业务网上预约，数存单位和职工可通过公积金线上业务平台提前预约需到柜面办理的业务类型和办理时段，合理安排个人行程，享受更为人性化的公积金服务。二是扩展商贷自助提取业务合作银行，目前已有工、农、中、建、交，招商、邮储、浦发、中信、兴业共11家银行实现了商贷网上自助提取，截至今年10月底，共有11.36万人开通该项业务，累计网上提取金额达29.82亿元，超半数商贷提取资金实现了职工网上自提。三是拓宽网上服务果道，加快推进公积金业务与市政务服务APP深度融合，在原有查询功能的基础上，整合引入公积金智慧营业斤，由简单的“信息查询”升级为丰富的“业务办理”深化与各大商业银行的业务合作，与工行、邮储、招商三家银行联合推出个人网银查询公积金服务，与全市10家商业银行合作推出公积金网络消费货款，为缴存职工提供更为便捷化、个性化、多样化的公积金服务。

附件3

述职部门受访名单

| 组别 | 受访部门 |
| --- | --- |
| 第一组 （4个） |  |
| 第二组 （4个） |  |
| 第三组 （4个） |  |

附件4

活动宣传工作联络人名单

| 地区、部门 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |

附件5

新闻宣传组成员联系方式

| 姓名 | 单位及职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贾慧平 | 市人民政府驻北京联络处办公室主任 | 15047731006 |  |
| 杨 星 | 市委宣传部新闻科科长 | 19804770777 |  |
| ★侯晓东 | 市委宣传部舆情科科长 | 15147509551 |  |
| 陈 妍 | 市行政审批和政务服务局 政府网站管理科副科长 | 18604773601 |  |
| 郭春旭 | 市人民政府办公室政务八科科员 | 15934972139 |  |

备注：标注“★”号为组内联络人。

意见建议征集办理工作方案

一、市民意见建议征集及宣传发动工作要求

（一）广泛宣传发动。各旗区、相关部门要利用各种渠道，广泛宣传发动，提交对本次活动的意见建议，鼓励社会组织、科研院所、行业协会、高校团体和企业及市民参与活动，积极建言献策。

（二）用好意见建议征集渠道。各旗区人民政府、相关部门要充分运用鄂尔多斯政府门户网站提交意见建议。

（三）提高征集意见建议质量。各旗区人民政府要加强市民代表的会前培训，意见建议征集要深入贯彻落实习近平总书记关于内蒙古工作的重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实自治区第十一次党代会精神和市第五次党代会精神，紧紧围绕鄂尔多斯经济社会发展，重点从经济高质量发展、城市治理、文化旅游、生态文明、民生保障、政府建设等方面提出意见建议（见附件1）。

责任单位：各旗区人民政府，市人民政府各工作部门

完成时限：2022年1月20日

二、市民意见建议办理工作要求

（一）安排专人负责办理工作。本次活动意见建议办理工作将通过市政府门户网站意见建议办理系统组织实施，请各承办单位安排专人负责意见建议办理等相关工作，并于2022年1月20日前，将《2021年市人民政府工作部门向市民报告听市民意见请市民评议活动意见建议办理人员回执单》（见附件2）反馈意见建议办理组。网上意见建议办理系统操作流程另行下发，各单位要加强工作人员培训，熟练使用意见建议办理系统。

（二）分类办理市民意见建议。市民意见建议分为转办件和转阅件。各承办单位收到的转办件要逐件办理回复，转阅件要归类研究，相关工作情况要在《会场征集意见建议办理情况》中有所体现。

（三）分渠道办理市民意见建议。各承办单位对网络渠道征集到的广大市民的意见建议，按照“谁办理谁负责”的原则，逐条办理、逐条向市民反馈；对征集到的市民代表的意见建议，需逐件联系提出意见建议的市民，告知其所提意见建议收悉及工作开展情况，并逐条审核填写《会场征集的意见建议审查表》（附件3），并于2022年1月20日前反馈意见建议办理组。对审核通过的意见建议进行归类办理，形成《会场征集意见建议办理情况报告》（报告参考样式见附件4），向市民反馈。

（四）提高市民意见建议办理时效。各承办单位对市民意见建议要在5个工作日内办理回复。复杂问题可申请延期，延期理由要说明阶段性工作进展情况，延期时长一般在5个工作日内。另外，对交办有异议的单位，请在1个工作日内提出意见。

（五）注重市民意见建议的交流反馈。各承办单位要建立意见建议恳谈机制，要定期梳理市民意见建议涉及的重点事项，集中答复、走访调研，加强与市民交流反馈。

责任单位：各承办单位

完成时限：2022年1月20日

三、市民意见建议典型案例梳理工作要求

（一）对典型案例进行梳理。各承办单位要梳理市民意见建议，重点梳理辅政价值高、社会群众关注度高、覆盖面广的意见建议，切实可行、操作性强的意见建议和对市人民政府重点工作和各部门工作实际有重要参考价值的意见建议。

（二）总结办理经验。各承办单位要对梳理的意见建议加强办理，及时总结办理情况和经验做法，并形成工作报告报送意见建议办理组。

（三）定期报送工作情况。各承办单位对市民意见建议典型案例工作进展情况，可在每周三报意见建议办理组。

责任单位：各承办单位

完成时限：2022年1月24日

四、市民优秀意见建议推荐要求

按照选题适宜、调研深入、对策可行的标准，结合市民意见建议办理意见，做好优秀意见建议推荐工作。

请意见建议各承办单位根据办理数量推荐5至10条优秀意见建议反馈意见建议办理组（格式见附件5）。

责任单位：各承办单位

完成时限：2022年1月24日

附件：1.市民代表意见建议征集表

2.2021年市政府工作部门向市民报告听市民意见请市民

评议活动意见建议办理人员回执单

3.会场征集的意见建议审查表

4.××单位会场征集的意见建议办理情况

5.推荐优秀意见建议内容及格式要求

6.意见建议办理组成员联系方式

附件1

2021年市人民政府工作部门

向市民报告听市民意见请市民评议活动

市民代表意见建议征集表

姓    名:               （必填）

工作单位:               （必填）

联系电话:               （必填）

2021年市政府工作部门向市民报告

听市民意见请市民评议活动联席会议办公室

2021年12月

各位市民：

感谢您对2021年市人民政府工作部门向市民报告、听市民意见、请市民评议活动的支持！

“听市民意见”是向市民报告、听市民意见、请市民评议活动的重要一环，市人民政府高度重视市民提出的意见建议，对优秀建议将纳入来年工作谋划、列入部门工作举措。2021年，诚恳地邀请您重点从经济发展、动能转换、城市治理、生态文明、民生保障、政府建设等方面为政府工作出谋划策，提出宝贵建议（参考范围附后）。联席会议办公室将对您的建议逐条分拨办理。请您以实名方式填写并留下联系方式，以便办理单位对不明事项与您取得联系，高质量地落实好您的意见建议。

意见建议参考范围

一、贯彻新发展理念、促进高质量发展、融入新发展格局等方面的建议；扩大有效投资、促进消费扩容提质、稳定外贸增长等方面的建议。

二、深化体制机制创新，建设实力、活力、绿色、宜居、幸福鄂尔多斯等方面的建议。

三、深化“放管服”改革，推进“一窗受理、一次办好”，加快政务服务流程再造，优化营商环境等方面的建议。

四、加快新旧动能转换、构建现代化产业体系、推动经济高质量发展方面的建议。

五、推动企地融合、校地融合、军民融合方面的建议。

六、有效开展招商引资、招才引智方面的建议。

七、培育市场主体、支持民营经济发展方面的建议。

八、建设“美丽鄂尔多斯”、改善提升城市品质方面的建议。

九、推进乡村振兴战略的建议。

十、就业、教育、医疗、养老、住房、社会保障等民生和社会事业发展方面的建议。

十一、深化平安鄂尔多斯建设，做好安全生产、食品药品安全、社会稳定等方面工作的建议。

十二、提升鄂尔多斯城市治理精细化水平方面的建议，如交通秩序、垃圾分类、物业管理等。

十三、发展时尚文化、时尚旅游、时尚体育、时尚会展、繁荣发展夜间经济等方面的建议。

十四、深化文明城市创建、提高市民文明素质、提升城市文化软实力的建议。

十五、提高政府治理体系和治理能力现代化水平、依法全面履行政府职能、提升政府效能等方面的建议。

十六、其它方面的建议。

意见建议

姓名：              年龄：           手机号码：

附件2

2021年市政府工作部门向市民报告

听市民意见请市民评议活动

意见建议办理人员回执单

| 单位 | 办理人员 | 职务 | 座机 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

会场征集的意见建议审查表

单位：                                       日期：

| 意见建议总体情况 | 本次活动市人民政府工作部门述职会场，我单位共计接收市民意见建议 条。其中，有效建议 条（公开发布的 条，不予公开发布的 条）；无效建议 条（涉法类问题 条，信访类问题 条，纪检投诉类问题 条，其他问题 条）。 |  |
| --- | --- | --- |
| 有效意见建议 |  |  |
| 类别 | 意见建议主题 | 备注 |
| 公开发布 |  |  |
| 不予 公开发布 |  |  |
| 单位 审核意见 |  |  |

填表说明：对于不予公开发布的建议，请在备注中说明理由，并提出是否通过其他方式回复的意见。

附件4

×××（责任单位全称）

会场征集的意见建议办理情况

（参照格式）

本次会场征集，我单位共收到市民意见建议××条，有效建议××条，市民反映比较集中的建议主要集中在以下××个方面：一是……（共××条）；二是……（共××条）；三是……（共××条）。除此之外，市民还提出其他建议××条。截至××年××月××日，已全部按期办复。情况如下：

一、关于共性建议的办理情况

（一）关于××××××××××××方面的建议

建议内容：……。

办理情况：……。

（二）关于××××××××××××方面的建议

建议内容：……。

办理情况：……。

二、关于其他建议的办理情况

（一）关于××××××××××××的建议

建议内容：……。

办理情况：……。

（二）关于××××××××××××的建议

建议内容：……。

办理情况：……。

三、拟纳入2022年政府工作报告、部门重点工作的意见建议

（一）拟纳入市政府工作报告的意见建议

1.关于××××××××××××方面的建议

建议内容：……。

办理情况：……。

2.关于××××××××××××方面的建议

建议内容：……。

办理情况：……。

（二）拟纳入部门重点工作的意见建议

1.关于××××××××××××方面的建议

建议内容：……。

办理情况：……。

2.关于××××××××××××方面的建议

建议内容：……。

办理情况：……。

四、需要说明的其他情况

……。

附件5

推荐优秀意见建议内容及格式要求

建议人姓名：

联系电话：

工作单位：

职      务：

党      派：

意见建议标题

姓名  ×××单位

一、正文格式

正文开始无需称谓。无需标注日期。

一、×××××××××（一级标题，黑体三号字）

（一）×××××××（二级标题，楷体三号字）

1.××××××××（三级标题，仿宋三号字）

正文仿宋三号字。

二、页面设置

页 边 距：上：30毫米，下：30毫米

左：27毫米，右：27毫米

行    距：28磅

办理情况：

承办单位：

办理情况：

附件6

意见建议办理组成员联系方式

| 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杜常栓 | 市人民政府办公室四级调研员 | 15044766667 |  |
| 马振平 | 市行政审批和政务服务局局长 | 13337061899 |  |
| 郭志彪 | 市人民政府办公室政务一科科长 | 13904779335 |  |
| 武兆坤 | 市人民政府办公室政务二科负责人 | 15147732233 |  |
| 杨永锋 | 市人民政府办公室政务三科科长 | 15247745111 |  |
| 陈 墩 | 市人民政府办公室政务四科科长 | 18004778302 |  |
| 邱利挺 | 市人民政府办公室政务五科科长 | 13704776102 |  |
| 高治国 | 市人民政府办公室政务六科科长 | 15047390727 |  |
| 刘瑞宗 | 市人民政府办公室政务七科科长 | 18047766716 |  |
| 朱敬源 | 市人民政府办公室政务八科科长 | 13614876675 |  |
| 郝 军 | 市人民政府办公室政务九科科长 | 13304770632 |  |
| 王雍平 | 市人民政府办公室督查室主任 | 13904775333 |  |
| 毕帅奇 | 市人民政府办公室会议保障科科长 | 15704770566 |  |
| 撖永强 | 市人民政府办公室改革和考核科科长 | 13947723043 |  |
| 彭 军 | 市行政审批和政府服务局办公室主任 | 15847721859 |  |
| 陈 妍 | 市行政审批和政府服务局 政府网站管理科副科长 | 18604773601 |  |
| ★李冲辉 | 市人民政府办公室督查室科员 | 15849744648 |  |
| 赵倩茹 | 市人民政府办公室机关党委 | 13310304985 |  |
| 张艳茹 | 市人民政府办公室政务六科 | 18048277576 |  |
| ★张 骥 | 市行政审批和政务服务局 电子政务科科员 | 15204806616 |  |

备注：标注“★”号为组内联络人。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，各驻军部

队，纪委，监察委，法院，检察院，市委各部门，各人民团体，

各新闻单位。

鄂尔多斯市人民政府办公室                2021年12月16日印发