鄂府办发〔2022〕120号

鄂尔多斯市人民政府办公室关于

印发第八届全国少数民族曲艺展演活动

筹备工作方案的通知

各旗区人民政府，市直各有关部门：

经市人民政府同意，现将《第八届全国少数民族曲艺展演活动筹备工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

鄂尔多斯市人民政府办公室

2022年8月23日

第八届全国少数民族曲艺展演活动

筹备工作方案

全国少数民族曲艺展演是中国文学艺术界联合会、国家民族事务委员会和中国曲艺家协会与相关单位共同打造的全国最高水平、最高规格、最大规模的少数民族曲艺盛会，每三年举办一届，现已成功举办了七届，受到了各级领导肯定和社会各界欢迎。

为做好活动前期筹备及演出接待服务各项工作，充分展现新时代内蒙古良好形象，制定本工作方案。

- 一、活动基本情况

（一）活动主题

大美中华  多彩曲艺

（二）时间地点

时    间:2022年9月3日至9月7日

演出地点:鄂尔多斯大剧院、伊金霍洛旗大剧院

（三）主办、承办单位

主办单位：中国文学艺术界联合会

国家民族事务委员会

中国曲艺家协会

内蒙古自治区文学艺术界联合会

鄂尔多斯市人民政府

承办单位：中共鄂尔多斯市委宣传部

内蒙古曲艺家协会

鄂尔多斯市文学艺术界联合会

（四）参加人员

1.中国文学艺术界联合会有关领导；

2.中国曲艺家协会有关领导；

3.内蒙古自治区党委宣传部有关领导；

4.内蒙古自治区文学艺术界联合会有关领导；

5.相关曲艺专家；

6.全国各地参演团队；

7.媒体代表与工作人员。

二、主要工作任务

按照活动安排，需要我市合理安排各项演出接待服务工作，包括氛围营造、安排场馆、演出服务、研讨会务、媒体宣传、疫情防控、医疗保障、安全保卫、车辆和食宿、安排引领等。

- 三、议程安排

| 日 期 | 时 间 | 场 次 | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月3日 | 全天 | 报到 | 酒店待定 |
| 9月4日 | 上午09:00-11:00 | 开幕式暨第一场展演（内蒙古专场）彩排 | 鄂尔多斯 大剧院 |
|  | 下午15:00-17:00 | 第二场展演彩排 | 伊金霍洛旗大剧院 |
|  | 晚上19:30-21:00 | 开幕式暨第一场展演 （内蒙古专场） | 鄂尔多斯大剧院 |
| 9月5日 | 上午09:00-11:00 | 第三场展演彩排 | 伊金霍洛旗大剧院 |
|  | 下午14:30-16:30 | 第二场展演 |  |
|  | 晚上19:30-21:30 | 第三场展演 |  |
|  | 晚上22:00-23:00 | 专家会 | 酒店待定 |
| 9月6日 | 上午09:00-11:00 | 点评研讨会 | 酒店待定 |
|  |  | 闭幕式彩排 | 鄂尔多斯大剧院 |
|  | 下午15:00-17:00 | 曲艺名家新秀乌兰牧骑小分队走进伊金霍洛旗 | 地点待定 |
|  |  | 当地采风 |  |
|  | 晚上19:30-21:00 | 闭幕式暨曲艺名家新秀“送欢笑”走进鄂尔多斯 | 鄂尔多斯大剧院 |
| 9月7日 | 上午 | 离会 |  |

四、组织机构及工作职责

为确保第八届全国少数民族曲艺展演活动各项筹备工作顺利推进，成立综合协调组、演出服务组、接待保障组、新闻宣传组、疫情防控和医疗保障组、安全保卫组6个专项工作组，专门负责第八届全国少数民族曲艺展演活动各项筹备工作。

（一）综合协调组

组  长：张  勇   市人民政府副秘书长

副组长：柴继亮   市委宣传部副部长(具体负责人)

冯世业   市文学艺术界联合会党组书记

刘满山   市文化和旅游局副局长

成  员：敖  敏   市文学艺术界联合会四级调研员

雪  梅   市民族事务委员会四级调研员

赵慧洁   市委宣传部文艺科科长

高鹏军   市文化和旅游局艺术科科长

王晓慧   市委宣传部科员

杜雨娟   市委宣传部科员

唐克斯   市民族事务委员会社会发展科科员

联系人：赵慧洁   市委宣传部文艺科科长

联系电话：18647746566

工作职责：

- 1.负责筹备工作的总体协调、上传下达、统筹调度工作；

- 2.制定筹备工作方案,收集各组执行方案；

3.负责完成交办的其他任务。

（二）演出服务组

组  长：冯世业    市文学艺术界联合会党组书记

副组长：吴永光    市文学艺术界联合会副主席

刘满山    市文化和旅游局副局长

倪  虹    伊金霍洛旗宣传部部长

李  贵　  伊金霍洛旗副旗长

成  员：敖  敏    市文学艺术界联合会四级调研员

丁云岗    鄂尔多斯市乌兰牧骑队长

雪  梅    市民族事务委员会四级调研员

高鹏军    市文化和旅游局艺术科科长

边光秀    市文学艺术界联合会组联部主任

付  瑞    市美术馆副馆长

赛音纳荷雅  市美术馆副馆长

张  建    市文学艺术界联合会副科级干部

何  慧　  伊金霍洛旗委宣传部常务副部长

韩永政　  伊金霍洛旗文学艺术界联合会副主席

杨国彬　  伊金霍洛旗文化和旅游局党组书记、局长

马  斌　  伊金霍洛旗文化旅游产业投资集团董事长

王桂萍    市文学艺术界联合会协会工作部副主任

唐克斯    市民族事务委员会社会发展科科员

联系人：敖  敏    市文学艺术界联合会四级调研员

联系电话：18604779592

工作职责：

- 1.制定本次展演活动工作执行方案；

2.负责对接中国文学艺术界联合会、自治区文学艺术界联合会、内蒙古曲艺家协会演出落地等各项前期工作；

3.制定本次活动开幕式、专家会、研讨会及闭幕式等活动详细议程，做好会场工作；

4.做好参会人员的落实和组织，包括确定出席开、闭幕式领导、嘉宾和曲艺家名单、展演点评专家人员名单、出席研讨会的领导嘉宾、曲艺专家和发言人名单并落实好邀请工作；

5.核对参演节目信息，明确各展演场次的节目构成和演职人员名单，密切联系导演团队，统筹做好各场次演出的组织实施，协调各演出场次休息室或化妆室的安排和使用；

6.审定所有节目文本、字幕信息和所有演出场次主持词；

7.撰写、审定开幕式、专家会、研讨会、领导讲话、会议主持词、议程等文字材料；

- 8.制作、发放本次活动所需工作证件及展演证书、奖牌，包括工作证、记者证、证书奖牌等；

- 9.做好所有演出场次的观众组织；

- 10.协助做好“最受观众喜爱的节目”的评选工作，包括设计制作网络投票并统计观众投票结果，组织召开专家会等环节；

- 11.审定、收集研讨会发言稿并汇编成册；

- 12.在讲话材料、发言材料、会场布置、宣传材料等材料中如需使用民族语言，确保及时与市民族事务委员会对接，做好铸牢中华民族共同体意识工作；

13.负责完成交办的其他任务。

（三）接待保障组

组  长：谢东平    市委办公室一级调研员

（主持市合作交流中心工作）

副组长：白  杰    共青团鄂尔多斯市委员会副书记

白昊民    鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司副总经理

成  员：雪  梅   市民族事务委员会四级调研员

李子超    市合作交流中心一科科长

敖  敏    市文学艺术界联合会四级调研员

高鹏军    市文化和旅游局艺术科科长

丁云岗    鄂尔多斯市乌兰牧骑队长

马  亮    市市场监督管理局餐饮服务监管科科长

边光秀    市文学艺术界联合会组联部主任

付  瑞    市美术馆副馆长

赛音纳荷雅 市美术馆副馆长

张  建    市文学艺术界联合会副科级干部

王  雨    市民族事务委员会政策法规科副科长

敖云斯娜  共青团鄂尔多斯市委员会青少年社会工作与志愿者服务中心科员

郭晓春    内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司生产技术部副部长

联系人：赛音纳荷雅 市美术馆副馆长

联系电话：18647792447

工作职责：

- 1.市文学艺术界联合会

- （1）负责制定接待保障工作方案，做好组内相关成员单位的协调联络工作；

（2）与市民族事务委员会、市合作交流中心等部门做好对接，确保接待工作顺利进行；

- （3）负责展演期间所有领导嘉宾的人员邀请、参会人员报到、食宿、车辆调度、接送站、预订返程飞机（火车）票、统计每日客情信息；

（4）统筹安排并调度展演期间所有场次演职人员往返剧场、酒店、采风时间、地点，做好曲艺名家新秀乌兰牧骑小分队走进伊金霍洛旗演出时间、地点等工作的统筹安排；

（5）统计参加采风人员名单，做好人员、时间、地点和车辆等对接工作。

2.共青团鄂尔多斯市委员会

负责志愿者的招募、培训和管理，负责落实志愿者的服装。

- 3.市民族事务委员会

- 负责本次展演活动少数民族参与人员的接待工作，确保尊重各少数民族的风俗习惯；

- 4.市文化和旅游局、市乌兰牧骑

- 配合曲艺名家新秀乌兰牧骑小分队走进伊金霍洛旗演出等工作。

5.市市场监督管理局

负责活动期间食品安全监督管理工作，在接待酒店和餐饮服务场所配备食品安全监管人员。

6.市合作交流中心

负责对接酒店安排餐饮、住宿，安排接送站和采风用车，负责安排会议茶歇、招待宴会等。

7.鄂尔多斯机场管理集团有限公司

负责保障参会人员出入港的顺利通行。

8.康巴什区、伊金霍洛旗

负责酒店、演出场地的电力和用水等保障工作，伊金霍洛旗负责基层演出时间、地点确认及食宿。

9.负责完成交办的其他任务。

（四）新闻宣传和媒体接待组

组  长：陈  曦   市委宣传部常务副部长

副组长：尚二平   市委网络安全和信息化办公室主任

李  芸   鄂尔多斯日报社社长

刘  党   鄂尔多斯市广播电视台台长

成  员：马昕瑜   市委宣传部新闻科科长

侯晓东   市委宣传部舆情信息督查科科长

薛  敏   市媒体融合发展中心副主任

郝海荣   市媒体融合发展中心副主任

刘  佳   市委宣传部科员

苏  和   市委宣传部科员

郭  磊   市委宣传部科员

杨  旺   市委宣传部科员

刘璟璐   市委宣传部工作人员

杨  男   市委宣传部工作人员

张  旭   市委宣传部工作人员

金泽成   市委宣传部工作人员

陶格图   市委宣传部工作人员

安靖怡   市委宣传部工作人员

乔威豪   市委宣传部工作人员

刘甲东   市委网络安全和信息化办公室舆情科负责人

白永梅   市委网络安全和信息化办公室网宣科负责人

联络人：马昕瑜   市委宣传部新闻科科长

联系电话：18204777999

工作职责：

1.市文学艺术界联合会

（1）负责撰写新闻通稿和简报；

（2）审定、制作、发放、张贴本次活动所需的宣传材料，包括宣传册、宣传海报等。

2.市委宣传部

（1）负责制定新闻宣传工作方案；

（2）负责中央、自治区媒体记者的接待服务工作；

（3）负责联系市直媒体对本次活动进行宣传报道；

（4）负责给新闻媒体提供新闻素材。

3.市委网络安全和信息化办公室

（1）负责成立舆情专班；

（2）负责活动期间网络舆情监看、报告及处置工作；

（3）负责网络媒体宣传报道本次活动。

4.鄂尔多斯日报社、市广播电视台

负责选派记者宣传报道此次活动。市广播电视台负责使用高清设备对开闭幕式演出、相关展演和曲艺名家新秀乌兰牧骑小分队走进伊金霍洛旗的活动进行摄制、录制和后期制作工作。

5.负责完成交办的其他任务。

（五）疫情防控和医疗保障组

组  长：王  枫   市卫生健康委员会党组书记、主任

副组长：赵  瑞   市卫生健康委员会党组成员、副主任

张建平   市卫生健康委员会党组成员、副主任

孙  蓉   康巴什区副区长

李  贵   伊金霍洛旗副旗长

成  员：刘海江   康巴什区卫生健康委员会主任

王  欣   伊金霍洛旗卫生健康委员会主任

鱼克玺   市卫生健康委员会应急办公室主任

黄海森   市卫生健康委员会医政医管科科长

左新芳   市卫生健康委员会法监科科长

联系人：鱼克玺   市卫生健康委员会应急办主任

联系电话：18947756593

工作职责：

- 1.负责制定疫情防控工作方案和应急预案，统筹各小组做好疫情防控相关工作；

- 2.负责指导活动属地旗区做好疫情防控工作，督促“两站一场”等重点场所严格查验出入人员的核酸、行程等工作；

- 3.负责活动期间演出场所的疫情防控、核酸采样等工作，严格落实参会人员落地核酸检测、一日一检测工作要求；

- 4.负责活动期间24小时医疗保障、卫生监督、卫生应急等工作，制定救护应急预案，设置就医“绿色通道”和核酸采样点，在会场、重点接待酒店安排救护车辆和医护人员；

- 5.负责完成交办的其他任务。

（六）安全保卫组

组  长：朱  君  市公安局副局长

张连勇  市消防救援支队支队长

成  员：张利民  市消防救援支队副支队长

任  杰  市公安局治安支队支队长

李永胜  市公安局交管支队支队长

徐浩波  市公安局政保支队支队长

杨海军  市公安局技网侦支队支队长

李东阳  市消防救援支队作战训练科科长

丁  冬  市消防救援支队防火监督科负责人

郝龙勇  伊金霍洛旗公安局副局长

徐小强  康巴什区公安局副局长

联络人：王跃超  李晓杰  李东阳  丁  冬

联系电话：王跃超 15044768810

- 李晓杰 13190656427

- 李东阳 15149658002

- 丁  冬 15149776798

工作职责：

1.负责制定安全保卫工作方案和消防应急预案；

2.负责演出场地及其他重点区域的安全保卫和消防安全等工作；

3.负责参演人员采风、往返演出场地与住宿酒店之间的交通安全保障工作；

4.负责演出现场安排配备安保人员。

5.负责完成交办的其他任务。

五、工作要求

(一)加强组织领导。本届全国少数民族曲艺展演在党的二十大召开之际举办，展演筹备各专项工作组、各有关旗区部门要提高政治站位，将各项工作做深做细做实，切实履行好各自职责，做好协同配合，确保本次展演活动安全顺利举办。

(二)形成工作合力。请各专项工作组尽快制定详细执行方案，把任务细化、量化，落实到具体责任人。综合协调组根据实际工作需要，进行工作调度。各专项组相互配合、通力协作，形成工作合力，确保本次展演活动顺利举办。

(三)强化防控意识。近期本土疫情多点散发、多地频发，防控形势严峻复杂。本次活动参会人员来自全国各地，务必高度重视疫情防控工作，将疫情防控工作抓细抓实。

（四）提高应急能力。各专项工作组要强化安全意识，明确安全责任，排查影响展演活动顺利进行的不稳定不确定因素，编制安全工作方案和应急预案，做好道路交通、社会治安、食品安全、网络舆情等方面的突发事件防范应对工作。